ОТЧЕТ ЗА 1 полугодие 2013 года

об исполнении финансирования долгосрочной муниципальной целевой программы

« Молодежь Алексеевского сельского поселении Тихорецкого района на 2012-2013 годы» принятой

постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района  от 15 июня 2011 г. № 128

(наименование программы, срок действия, основания принятия)

| Наименование мероприятия, № пункта (подпункта) | Муници- пальный заказчик мероприятия, поселения Тихорецкого района - получатели субсидий (субвенций) | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс. рублей) |  |  |  | Профинансировано в отчетном периоде (тыс. рублей) |  |  |  |  | Отметка о выполнении мероприя-тия (выполнено не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | феде ральный | крае-вой | местный | бюд-жет посе-ления | вне-бюд жет-ные исто- чни- ки | феде раль-ным | краевым | мест-ным | бюд-жет посе-ления | феде ральный | крае-вой | местный | бюд-жет посе-ления | вне бюд жет ные исто-чни-ки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.создание условий для гражданского становления, духовно - нравственного и патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 0,0 |  | не выполнено |
| 1.2.2 Гражданская акция в образовательных учреждениях Алексеевского сельского поселения «Ты – гражданин России!», посвященная празднованию Дня конституции Российской Федерации | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  | 5,6 |  |  |  | 0,0 |  | не выполнено |
| 2.Поддержка интеллектуального и творческого развития молодежи | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  | выполнено |
| 2.1 Развитие движения КВН /проведение турниров команд трудовых коллективов и молодежных клубов; участие в играх открытой кубанской лиги КВН сезона 2012-2013 годов; | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  | выполнено |
| 2.2 Развитие интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 7,7 |  |  |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  | выполнено |
| 3.Поддержка развития массового молодежного спорта | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 9,0 |  | не выполнено |
| 3.1 Привлечение подростков и молодых людей к активной спортивной деятельности | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 9,0 |  | не выполнено |
| 3.1.1 Организация работы дворовых молодежных площадок по месту жительства в сельском поселении .Приобретение спортивного инвентаря | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 17,9 |  |  |  |  | 17,9 |  |  |  | 9,0 |  | не выполнено |
| 5.Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде | Администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  | 0,0 |  | не выполнено |
| 6.Содействие экономической самостоятельности и занятости молодежи |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  |  | 43,2 |  |  |  | 14,6 |  | не выполнено |
| ИТОГО |  |  |  |  | 78,5 |  |  |  |  | 78,5 |  |  |  | 78,5 |  | выполнено |

Исполняющий обязанности главы

Алексеевского сельского поселения

Тихорецкого района														Ю.А.Шатов