## Отчет о ходе реализации МП «Развитие культуры»

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от   1 сентября 2017 года № 78. В 2020 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» в 2020 году был предусмотрен в сумме 13303,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и 100,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 12900,6 тыс. рублей или 96,2 % от предусмотренного лимита.

Из 4 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 3 мероприятия.

В 2020 году в рамках мероприятий программы:

произведена закупка сувенирной продукции для вручения при проведении праздничных мероприятий и знаменательных дат в Алексеевском сельском поселении Тихорецкого района;

финансовое обеспечение деятельности МКУК «СБС» и «СДК» Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района;

Произведены компенсационные выплаты на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений проживающих и работающих в сельской местности;

За счет средств краевого бюджета были приобретены концертные костюмы;

Выполнен ремонт мемориала в ст. Алексеевской по ул.Ленина, 45.

По итогам 2020 года из 11 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 10 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие культуры» в 2020 году высокой и продолжить ее реализацию в 2021 году.