## Отчет о ходе реализации

## МП «Обеспечение безопасности населения»

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от   1 сентября 2017 года № 79. В 2020 году внесено 1 изменение в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение безопасности населения» в 2020 году был предусмотрен в сумме 97,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 39,8 тыс. рублей или 40,7 % от предусмотренного лимита.

Из запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнены все в полном объеме.

В 2020 году в рамках мероприятий программы:

Произведена закупка листовок, памяток, баннеров, средств оповещения;

Для укрепления правопорядка и обеспечения общественной безопасности был приобретен плакат.

Для создания безопасных, противопожарных условий в населенном пункте Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района был установлен пожарный гидрант.

По итогам 2020 года из 6 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 5 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

Вывод: Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Обеспечение безопасности населения» в 2020 году высокой и продолжить ее реализацию в 2021 году.