***Отчет о ходе реализации***

***МП «Развитие физической культуры и спорта»***

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 18 сентября 2020 года № 98. В 2023 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2021-2023 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году был предусмотрен в сумме 80,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 80,2 тыс. рублей или 100  % от предусмотренного лимита.

Из 1 запланированного к реализации в отчетном году мероприятия выполнено в полном объеме 1 мероприятие.

В 2023 году в рамках мероприятий программы:

проведено 10 физкультурно-спортивных мероприятий;

приобретен спортивный инвентарь;

приобретены поздравительные грамоты.

По итогам 2023 года из 2 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**Вывод:** Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2023 году высокой и продолжить ее реализацию в 2024 году.