***Отчет о ходе реализации МП «Развитие гражданского общества»***

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 1 сентября 2023 года № 108. В 2024 году внесено 2 изменения в муниципальную программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» в 2024 году был предусмотрен в сумме 1125,7 тыс. рублей за счет средств местного.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 1120,6 тыс. рублей или 99,6 % от предусмотренного лимита.

Из 9 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 9 мероприятий.

В 2024 году в рамках мероприятий программы:

Произведены выплаты пенсии за выслугу лет отдельным категориям работников Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района;

Предоставлена финансовая помощь в виде субсидии для поддержки социально ориентированной некоммерческой организации;

Произведены выплаты ТОС;

Проведена профессиональная подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации.

По итогам 2024 года из 7 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме 7 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**Вывод:** Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие гражданского общества» в 2024 году высокой и продолжить ее реализацию в 2025 году.