***Отчет о ходе реализации***

***МП «Развитие физической культуры и спорта»***

Муниципальная программа Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района от 1 сентября 2023 года № 102. В 2024 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – администрация Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района.

Срок реализации муниципальной программы на 2024-2026 годы.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году был предусмотрен в сумме 129,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 128,8 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Из 1 запланированного к реализации в отчетном году мероприятия выполнено в полном объеме 1 мероприятие.

В 2024 году в рамках мероприятий программы:

проведено 10 физкультурно-спортивных мероприятий;

приобретен спортивный инвентарь;

приобретены поздравительные грамоты.

По итогам 2024 года из 2 предусмотренных программой целевых показателей, плановые значения достигнуты в полном объеме всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

**Вывод:** Исходя из того, что эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и составляет 1, считаем целесообразным признать эффективность реализации муниципальной программы Алексеевского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие физической культуры и спорта» в 2024 году высокой и продолжить ее реализацию в 2025 году.